## Phụ lục dự án xã phường
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt Long
Phụ lục
CÁC DỰ ÁN TIẾP NHẬN TỪ 05 XÃ PHƯỜNG CŨ (TRƯỚC SÁP NHẬP)
(Kèm theo Báo cáo số….../BC-UBND ngày …../10/2026 của UBND phường Đường Hào)
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Tên công trình | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Giá trị nghiệm thu KLHT đến nay | Đã giải ngân giai đoạn 2021-2025 tính đến thời điểm 31/01/2026 |  |  |  | Nợ khối lượng đã được nghiệm thu | Số vốn còn lại bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Dự kiến kế hoạch trung hạn nguồn vốn ngân sách phường giai đoạn 2026-2030 |  | Tình hình thực hiện thời điểm hiện tại | Giải ngân 31/01/2026 | Còn lại
|  |  |  | Tổng cộng | NS tỉnh | NS thị xã (trước sáp nhập) | NS xã
[9 empty] | Tổng cộng | NS tỉnh | NS thị xã (trước sáp nhập) | NS xã |  |  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 đã giao
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6+7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13=(9-9) | 14=(4-9) | 12 | 13
| TỔNG |  | 805364 | 805364 | 153958 | 42527 | 608879 | 428771 | 372851 | 103376 | 38977 | 253811 | 72046 | 393756 | 318154 | 214919 | 0
I | DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN |  | 159138 | 159138 | 7000 | 6840 | 145298 | 143634 | 116270 | 7000 | 6840 | 102430 | 27424 | 27424 | 31655 | 22437
1 | Kè hồ nghĩa trang mới xã Dị Sử | 56c/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 | 1176 | 1176 |  |  | 1176 | 1102 | 974 |  |  | 974 | 128 | 128 | 128 |  | Đã quyết toán
2 | HTKT khu dân cư mới thôn Trên xã Dị Sử | 02/QĐ-UBND ngày 8/1/2015 | 1153 | 1153 |  |  | 1153 | 1153 | 992 |  |  | 992 | 161 | 161 | 161 |  | Đã quyết toán
3 | Nhà để xe, nhà vệ sinh chung trường THCS Dị Sử | 59b/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 | 1221 | 1221 |  |  | 1221 | 1148 | 1017 |  |  | 1017 | 131 | 131 | 131 |  | Đã quyết toán
4 | HTKT khu dân cư mới : hạng mục San lấp | 01/QĐ-UBND ngày 9/1/2015 | 3214 | 3214 |  |  | 3214 | 3214 | 2606 |  |  | 2606 | 608 | 608 | 608 |  | Đã quyết toán
5 | Hành lang cầu thang và các hạng mục phụ trợ trường THCS Dị Sử | 72/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 6056 | 6056 |  |  | 6056 | 5668 | 5231 |  |  | 5231 | 437 | 437 | 437 |  | Đã quyết toán
6 | Đầu tư nội thất nhà văn hóa phường Dị Sử | 347a/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 | 2405 | 2405 |  |  | 2405 | 2127 | 0 |  |  | 0 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | Đã quyết toán
7 | Sân bê tông và các hạng mục phụ trợ Đảng ủy- HĐND - UBND xã Dị Sử | 79/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 1128 | 1128 |  |  | 1128 | 1052 | 982 |  |  | 982 | 70 | 70 | 70 |  | Đã quyết toán
8 | Đường và hệ thống thoát nước tuyến từ nhà Ô Thính đến Ô Tài Phan Bôi | 41/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 | 3443 | 3443 |  |  | 3443 | 3242 | 2875 |  |  | 2875 | 367 | 367 | 367 |  | Đã quyết toán
9 | Cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Dị Sử | 56c/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 | 961 | 961 |  |  | 961 | 949 | 817 |  |  | 817 | 132 | 132 | 132 |  | Đã quyết toán
10 | San lấp bổ sung khu nhà quản trang ngĩa trang mới phường Dị Sử | 96d/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 | 973 | 973 |  |  | 973 | 898 | 785 |  |  | 785 | 113 | 113 | 113 |  | Đã quyết toán
11 | Đường giao thông nghĩa trang từ QL5 đến cầu chùa Vang | 228/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 | 1079 | 1079 |  |  | 1079 | 1018 | 889 |  |  | 889 | 129 | 129 | 129 |  | Đã quyết toán
12 | Cống hộp thoát nước nghĩa trang TDP Nhân Vinh(từ trạm điện đi cầu Chùa vang) | 176d ngày 28/8/2020 | 1179 | 1179 |  |  | 1179 | 1113 | 978 |  |  | 978 | 135 | 135 | 135 |  | Đã quyết toán
13 | Cải tạo rãnh thoát nước TDP Trại và TDP Thợ, phường Dị Sử | 215a ngày 15/10/2020 | 944 | 944 |  |  | 944 | 891 | 790 |  |  | 790 | 101 | 101 | 101 |  | Đã quyết toán
14 | Cải tạo nhà văn hóa Thợ | 215b ngày 19/10/2020 | 1060 | 1060 |  |  | 1060 | 1002 | 873 |  |  | 873 | 129 | 129 | 129 |  | Đã quyết toán
15 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ bưu điện Thứa đến cầu TDP Rừng | 37 ngày 12/3/2021 | 1205 | 1205 |  |  | 1205 | 1138 | 996 |  |  | 996 | 142 | 142 | 142 |  | Đã quyết toán
16 | Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa phường Dị Sử | 88 ngày 12/10/2019 | 1138 | 1138 |  |  | 1138 | 1138 | 925 |  |  | 925 | 213 | 213 | 213 |  | Đã quyết toán
17 | Tường rào, rãnh thoát nước nghĩa trang Dị Sử | 115 ngày 25/3/2021 | 1112 | 1112 |  |  | 1112 | 1112 | 0 |  |  | 0 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | Đã quyết toán
18 | Cải tạo nâng cấp một số tuyến đường TDP Rừng và Tháp | 169 ngày 19/5/2022 | 1219 | 1219 |  |  | 1219 | 1150 | 0 |  |  | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | Đã quyết toán
19 | Cổng nghĩa trang nhân dân phường Dị Sử | 142 ngày 15/10/2020 | 450 | 450 |  |  | 450 | 421 | 0 |  |  | 0 | 421 | 421 | 421 |  | Đã quyết toán
20 | Cải tạo nhà văn hoá TDP Phan Bôi | 225a ngày 12/11/2020 | 658 | 658 |  |  | 658 | 622 | 540 |  |  | 540 | 82 | 82 | 82 |  | Đã quyết toán
21 | Sửa chữa, sơn trụ sở Đảng uỷ- HĐND- UBND phường và các hạng mục phụ trợ , nâng cấp hệ thóng điện phòng hội trường nhà văn hoá | 80 ngày 11/10/20219 | 1220 | 1220 |  |  | 1220 | 1143 | 500 |  |  | 500 | 643 | 643 | 643 |  | Đã quyết toán
22 | Sửa chữa đường ra bãi rác cánh đồng Gừng | 109 ngày 30/11/2017 | 392 | 392 |  |  | 392 | 383 | 325 |  |  | 325 | 58 | 58 | 58 |  | Đã quyết toán
23 | Cải tạo rãnh thoát nước TDP Sài - | 72c ngày 10/7/2019 | 569 | 569 |  |  | 569 | 569 | 525 |  |  | 525 | 44 | 44 | 44 |  | Đã quyết toán
24 | Nhà bảo vệ, sân cổng, tường rào UBND xã Dị Sử | 88 ngày 24/9/2015 | 778 | 778 |  |  | 778 | 767 | 0 |  |  | 0 | 767 | 767 | 767 |  | Đã quyết toán
25 | Nạo vét mương Trần Thành Ngọ và một số rãnh thoát nước TDP Phan Bôi | 235 ngày 25/10/2021 | 1134 | 1134 |  |  | 1134 | 1134 | 952 |  |  | 952 | 182 | 182 | 182 |  | Đã quyết toán
26 | Cải tạo trường tiểu học phường Dị Sử | 105 ngày 15/4/2022 | 1221 | 1221 |  |  | 1221 | 1221 | 950 |  |  | 950 | 271 | 271 | 271 |  | Đã quyết toán
27 | Cải tạo nâng cấp đường giao thông phường Dị Sử ( đoạn từ đường đi trục Cẩm Xá đến nhà ô Thích ) | 1004 ngày 30/6/2021 | 10328 | 10328 |  |  | 10328 | 10328 | 8300 |  |  | 8300 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | Đã quyết toán
28 | Cải tạo, nâng cấp đường GT TDP Bưởi, phường Dị Sử | 2101 ngày 03/08/2022 | 1839 | 1839 |  |  | 1839 | 1839 | 700 |  |  | 700 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | Đã quyết toán
29 | Đường giao thông nội đồng ( Từ nhà ô Cao đến ruộng nhà ô Cảnh) | 229 ngày 09/09/2022 | 1213 | 1213 |  |  | 1213 | 1139 | 997 |  |  | 997 | 142 | 142 | 142 |  | Đã quyết toán
30 | HTKT khu dân cư mới xã Dị Sử - Hạng mục: Đường vào khu dân cư mới | 03 ngày 08/01/2015 | 7970 | 7970 |  |  | 7970 | 7341 | 2508 |  |  | 2508 | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | Đã quyết toán
31 | Nâng cấp, cải tạo đường bê tông vào nghĩa trang TDP Nhân Vinh | 72c ngày 28/8/2019 | 503 | 503 |  |  | 503 | 503 | 0 |  |  |  | 503 | 503 | 503 |  | Đã quyết toán
32 | Xây dựng đường dạo và rãnh thoát nước nghĩa trang TDP Phan Bôi, phường Dị Sử | 211a ngày 4/10/2020 | 1196 | 1196 |  |  | 1196 | 1196 | 67 |  |  | 67 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | Đã quyết toán
33 | Cải tạo, nâng cấp đường vào nghĩa trang và nhà quản trang TDP Phan Bôi, phường Dị Sử - | 174c ngày 18/8/2020 | 891 | 891 |  |  | 891 | 891 | 400 |  |  | 400 | 491 | 491 | 442 | 442 | Đã quyết toán
34 | Cải tạo rãnh thoát nước TDP Sài, Trại | 101đ ngày 11/9/2024 | 650 | 650 |  | 300 | 350 | 610 | 300 | 0 | 300 | 0 | 310 | 310 | 310 |  | Đã quyết toán
35 | XD nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường TH xã Hưng Long và các HMPT | 310/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 | 14432 | 14432 |  |  | 14432 | 13897 | 13551 |  | 0 | 13551 | 346 | 346 | 346 |  | Đã quyết toán
36 | XD lắp đặt thiết bị nhà văn hóa thôn Thuần Xuyên Hung Long | 239/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 | 5013 | 5013 |  | 1000 | 4013 | 4618 | 4228 | 0 | 1000 | 3228 | 390 | 390 | 390 |  | Đã quyết toán
37 | XD nhà văn hóa thôn Đống Thanh xã Hưng Long | 233/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 5258 | 5258 |  | 1000 | 4258 | 4991 | 4238 | 0 | 1000 | 3238 | 753 | 753 | 753 |  | Đã quyết toán
38 | Cải tạo NC đường GTNT xã Hưng Long( Đoạn 1 thôn Tân Hưng từ ruộng ông thường đến mương Trần Thành Ngọ….. Đoạn 6; từ nhà trẻ Đống Thanh đến nhà bà Lán Điền | 15/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 | 13302 | 13302 | 7000 |  | 6302 | 11734 | 10645 | 7000 | 0 | 3645 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | Đã quyết toán
39 | Xây dựng trạm y tế xã Hưng Long và các hạng mục phụ trợ | 203/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 | 8095 | 8095 |  |  | 8095 | 7539 | 7433 | 0 | 0 | 7433 | 106 | 106 | 106 |  | Đã quyết toán
40 | Xây dựng đường Giao thông xã Hưng Long ( đoạn từ chùa Lạc Dục đến cổng làng Đồng Thanh) | 271a/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 | 5241 | 5241 |  | 4000 | 1241 | 5015 | 4955 | 0 | 4000 | 955 | 60 | 60 | 60 |  | Đã quyết toán
41 | CT, NC đường GTNT xã Hưng Long đoạn từ nhà ông Giảng đến nhà ông Đặng thôn Tân Hưng và đoạn từ nhà ông Thiêm đến nhà ông Doanh thôn Thuần Xuyên Hưng Long | 87/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 3963 | 3963 |  | 540 | 3423 | 3742 | 3600 | 0 | 540 | 3060 | 142 | 142 | 142 |  | Đã quyết toán
42 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Long (Vị trí thôn Thuần Xuyên - 0,8ha) | 158/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 | 13721 | 13721 |  |  | 13721 | 8776 | 8706 | 0 | 0 | 8706 | 70 | 70 | 70 |  | Đã quyết toán
43 | Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GT thôn Thuần Xuyên từ đường 387 nhà tuyến Nhung đến ông Trúc | 1971/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 | 8844 | 8844 |  |  | 8844 | 4648 | 4622 | 0 | 0 | 4622 | 26 | 26 | 4222 | 4222 | Đã quyết toán
44 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hưng Long ( đường thôn Đống Thanh và Thuần Xuyên) | 353/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 1364 | 1314 | 0 | 0 | 1314 | 50 | 50 | 134 |  | Đã quyết toán
45 | CTNC đường GT và hệ thống thoát nước xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào (đoạn 1: Từ nhà ông Nguyên đến nhà ông Ánh; Đoạn 2: Từ nhà ông Đằng đến nhà ông Bịch) | 98/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 | 1028 | 1028 |  |  | 1028 | 973 | 618 | 0 | 0 | 618 | 355 | 355 | 355 |  | Đã quyết toán
46 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào | 22/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 | 1062 | 1062 |  |  | 1062 | 1062 | 700 |  |  | 700 | 362 | 362 | 362 |  | Đã quyết toán
47 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường mầm non xã Ngọc Lâm |  | 3017 | 3017 |  |  | 3017 | 3017 | 2936 |  |  | 2936 | 81 | 81 | 81 |  | Đã quyết toán
48 | Nâng cấp, cải tạo đường Kim Sơn từ ngã tư Phố Ngái đến trạm bơm Phúc Bố | 92/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 13036 | 13036 |  |  | 13036 | 13036 | 9930 |  |  | 9930 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | Đã quyết toán |  | 74
II | DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN |  | 106221 | 106221 | 1998 | 11497 | 92726 | 102271 | 61191 | 1998 | 11497 | 47696 | 41080 | 45030 | 45030 | 34859
1 | Nhà lớp học và phòng chức năng 12 phòng học | 15/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 | 9900 | 9900 |  |  | 9900 | 9770 | 8602 |  |  | 8602 | 1168 | 1298 | 1298 | 1298 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
2 | San nền bãi đỗ xe nghĩa trang Phường Dị Sử | 90/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 | 1171 | 1171 |  |  | 1171 | 1171 | 1094 |  |  | 1094 | 77 | 77 | 77 | 0 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
3 | Nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học Dị Sử | 56/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 | 6754 | 6754 |  |  | 6754 | 5742 | 3794 |  |  | 3794 | 1948 | 2960 | 2960 | 2960 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
4 | HTKT khu dân cư mới thôn Thợ và Trên xã Dị Sử | 33/QĐ-UBND Ngày 17/9/2012 | 2764 | 2764 |  |  | 2764 | 2764 | 2703 |  |  | 2703 | 61 | 61 | 61 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
5 | Cải tạo nâng cấp đường GTNT phường Dị Sử ( Trại) | 243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 1773 | 1773 |  |  | 1773 | 1773 | 1000 |  |  | 1000 | 773 | 773 | 773 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
6 | San nền sân thể dục trường tiểu học cơ sở II | 16/QĐ-UBND ngày 15/1/2021 | 1186 | 1186 |  |  | 1186 | 1186 | 993 |  |  | 993 | 193 | 193 | 193 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
7 | Cải tạo nâng cấp đường giao thông từ MN TDP Tháp đi ao hồ TDP Rừng | 1397/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 | 3823 | 3823 |  |  | 3823 | 3670 | 3000 |  |  | 3000 | 670 | 823 | 823 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
8 | San nền bãi đỗ xe nghĩa trang phường Dị Sử | 98/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 | 1150 | 1150 |  |  | 1150 | 1150 | 1094 |  |  | 1094 | 56 | 56 | 56 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
9 | Cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh trường Mầm non Dị Sử | 247A/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 | 560 | 560 |  |  | 560 | 560 | 497 |  |  | 497 | 63 | 63 | 63 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
10 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu dân cư phường Dị Sử | 1686/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 1874 | 1874 |  |  | 1874 | 1874 | 1400 |  |  | 1400 | 474 | 474 | 474 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
11 | Xây dựng đường nội bộ khu nghĩa trang TDP Phan Bôi, phường Dị Sử | 215A/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 | 1142 | 1142 |  |  | 1142 | 1142 | 0 |  |  | 0 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
12 | Cải tạo tuyến đường từ nhà anh Hưng đến nhà anh Chương, tdp Ngọc Lập | 50/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 1125 | 1125 |  | 836 | 289 | 1026 | 1026 |  | 836 | 190 | 0 | 99 | 99 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
13 | Cải tạo, nâng cấp đường và rãnh thoát nước xứ Đồng Đò Ó tổ dân phố Đào Du phường Phùng Chí Kiên | 100/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 768 | 768 |  |  | 768 | 691 | 609 |  |  | 609 | 82 | 159 | 159 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
14 | Cải tạo, nâng cấp đường trục chính thôn Tân Hưng, xã Hưng Long | 141/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 | 13329 | 13329 |  |  | 13329 | 13329 | 12970 | 0 | 0 | 12970 | 359 | 359 | 359 | 345 | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 2686 | -2327
15 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Hưng Long (Đoạn 1: từ cầu Láng đến Cổng Quán thôn Đống Thanh; đoạn 2: từ mương Cổng Quán đi qua nhà ông May đến nhà máy Chéo) | 238/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 | 3027 | 3027 |  | 900 | 2127 | 2853 | 2650 | 0 | 900 | 1750 | 203 | 377 | 377 | 377 | Đã hoàn thành chưa quyết toán | 750 | -373
16 | Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hưng Long đoạn từ nhà ông Giảng đến nhà ông Chính thôn Tân Hưng | 333/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 | 2471 | 2471 |  | 100 | 2371 | 2470 | 2428 | 0 | 100 | 2328 | 42 | 43 | 43 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
17 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đống Thanh xã Hưng Long (đoạn từ nhà ông Chương đến nhà bà Lẫm, từ nhà bà The đến nhà ông Hiền và từ nhà ông Tuyến đến nhà bà Sen Tụ) | 63/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 1098 | 1098 |  | 900 | 198 | 1012 | 900 | 0 | 900 | 0 | 112 | 198 | 198 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
18 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đồng Thanh (đoạn từ nhà ông Khải đến nhà ông Bộ) | 1609/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 | 3350 | 3350 | 1000 |  | 2350 | 3193 | 1169 | 1000 | 0 | 169 | 2024 | 2181 | 2181 | 2181 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
19 | Xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa thôn Thuần Xuyên, xã Hưng Long | 1626/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | 3100 | 3100 |  | 640 | 2460 | 2918 | 640 | 0 | 640 | 0 | 2278 | 2460 | 2460 | 2460 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
20 | Cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ khuôn viên nhà văn hóa thôn Đống Thanh |  | 1126 | 1126 |  |  | 1126 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1126 | 1126 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
21 | Mở rộng đường, hoàn thiện viả hè, cấp điện sinh hoạt khu dân cư mới xã Hưng Long | 63/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 1577 | 1577 |  |  | 1577 | 1305 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1204 | 1476 | 1476 | 1476 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
22 | Đường giao thông nội đồng xã Hưng Long | 1640/QĐ-UBND ngày 06/07/2022 | 1230 | 1230 | 998 |  | 232 | 1230 | 1132 | 998 | 0 | 134 | 98 | 98 | 98 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
23 | CT nạo vét CT thủy lợi và KCH bờ đất thôn Đồng Thanh Hưng Long( Từ đường Trầm Ba đến ruộng nhà ông Minh) | 131/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 | 1738 | 1738 |  | 900 | 838 | 1619 | 1413 | 0 | 900 | 513 | 206 | 325 | 325 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
24 | Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng xã Hưng Long đoạn từ ô Sâm đến nhà bà Phận | 27/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 2958 | 2958 | 0 |  | 2958 | 2913 | 0 | 0 | 0 |  | 2913 | 2958 | 2958 | 2958 | Đã hoàn thành chưa quyết toán | v
25 | CTNC đường GT và hệ thống thoát nước thôn Phú Sơn xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào (đoạn từ nhà ông Hiền đến nhà ông Định và đoạn từ nhà Hoa Ngọc đến nhà ông Thạc) | 89/QĐ-UBND ngày 20/04/2021 | 513 | 513 |  |  | 513 | 481 | 0 | 0 | 0 |  | 481 | 513 | 513 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
26 | Trang thiết bị trạm y tế xã Hưng Long | 85/QĐ-UBND ngày 04/04/2023 | 604 | 604 |  |  | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
27 | Cải tạo, nâng cấp đương giao thông xã Hưng Long theo Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 03/12/2023 của UBND thị xã Mỹ Hào ( Đoạn từ nhà ông Hải đến nhà ông Cương từ nhà ông Đài dến nhà Ô Đoan , Từ nhà ông Lực đến nhà ông Đáo thôn Tân Hưng , đoạn từ nhà ông Thụ đến nhà bà Xuyên, từ nhà ông Tầm đến nhà bà Đàm thôn Đống Thanh | 4015/QĐ-UBND ngày 03/12/2023 | 946 | 946 |  | 871 | 75 | 946 | 871 | 0 | 871 | 0 | 75 | 75 | 75 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
28 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường giao thông xã | 378/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 | 9019 | 9019 |  | 4500 | 4519 | 8131 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 3631 | 4519 | 4519 | 4519 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
29 | Cải tạo một số tuyến đường GT thôn thuần Xuyên xã Hưng Long | 1752/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 2865 | 2865 |  |  | 2865 | 2613 | 226 | 0 | 0 | 226 | 2387 | 2639 | 2639 | 2639 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
30 | Sửa chữa mái nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học trường tiểu học và THCS xã Hưng Long | 332/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 | 449 | 449 |  |  | 449 | 449 | 386 | 0 | 0 | 386 | 63 | 63 | 63 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
31 | Cải tạo , nâng cấp đường giao thông từ nhà ông Nệp đến Quản Trang thôn Thuần Xuyên |  | 1411 | 1411 |  |  | 1411 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1411 | 1411 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
32 | Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Quang Vinh xã Hưng Long | 146/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 | 855 | 855 |  |  | 855 | 804 | 0 | 0 | 0 |  | 804 | 855 | 855 | 855 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
33 | Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và hệ thống thoáng nước xã Hưng Long | 1645/QĐ-UBND ngày 8/7/2022 | 11649 | 11649 |  |  | 11649 | 11649 | 0 | 0 | 0 |  | 11649 | 11649 | 11649 | 11649 | Đã hoàn thành chưa quyết toán
34 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hưng Long đoạn từ nhà bà The đến nhà ô Vy thôn Đống Thanh |  | 499 | 499 |  |  | 499 | 497 | 0 | 0 | 0 |  | 497 | 499 | 499 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
35 | Sửa chữa đường giao thông xã Hưng Long đoạn 1 từ hồ Đống Thanh đến nhà ông Tài , đoạn 2 từ Hồ Đống Thanh đến cầu Đống Thanh |  | 1115 | 1115 |  |  | 1115 | 1020 | 0 | 0 | 0 |  | 1020 | 1115 | 1115 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
36 | Cải tạo nâng cấp đường nội đồng thôn Nho Lâm xã Ngọc Lâm | 187/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 2854 | 2854 |  | 900 | 1954 | 2854 | 2442 |  | 900 | 1542 | 412 | 412 | 412 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
37 | Sửa chữa trường mầm non Ngọc Lâm | 108/QĐ-UBND ngày 14/7/2024 | 1130 | 1130 |  | 950 | 180 | 1130 | 950 |  | 950 | 0 | 180 | 180 | 180 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
38 | Cải tạo nâng cấp đường phía trước UBND xã Ngọc Lâm |  | 3318 | 3318 | 0 | 0 | 3318 | 3318 | 2601 |  |  | 2601 | 717 | 717 | 717 |  | Đã hoàn thành chưa quyết toán
III | DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN |  | 419116 | 419116 | 96065 | 24190 | 298861 | 182866 | 195390 | 94378 | 20640 | 103685 | 3542 | 200413 | 169432 | 130091
1 | Đường GTNT phường Dị Sử ( Đoạn từ nhà Ô Hảo đến nhà ô Quý và đoạn từ ao Quán đến ĐH 33 TDP Nhân Vinh) | 56c ngày 25/5/2018 | 13875 | 13875 |  |  | 13875 | 6631 | 3400 |  |  | 3400 | 3231 | 10475 | 10475 | 10475 | Đang triển khai thi công
3 | Trường tiểu học Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào | 58/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 | 69000 | 69000 | 25000 |  | 44000 |  |  | 23313 |  |  |  | 45687 | 30400 | 13600 | Đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | 0 | 44000
4 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hưng Long ( Đoạn từ bãi rác thôn Tân Hưng đến mương Trần Thành Ngọ) | 720/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 13718 | 13718 |  |  | 13718 | 11675 | 13333 | 0 | 0 | 13333 | -1658 | 385 | 385 | 385 | Đan triển khai thi công xây dựng | 4950 | -4565
5 | Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Vị trí thôn Thuần Xuyên -0,3ha) | 237/QĐ-UBND ngày 31/8/20223 | 6475 | 6475 |  |  | 6475 | 4461 | 2803 | 0 | 0 | 2803 | 1658 | 3672 | 6475 | 6475 | Đan triển khai thi công xây dựng
6 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Thuần Xuyên - Tân Hưng, xã Hưng Long (đoạn từ cầu Vồng đến giao đường trục thôn Tân Hưng) | 276/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 | 22425 | 22425 |  |  | 22425 | 8477 | 8477 | 0 | 0 | 8477 | 0 | 13948 | 13948 | 11948 | Đan triển khai thi công xây dựng
7 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Vinh Quang, xã Hưng Long | 721/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 12781 | 12781 | 6000 |  | 6781 | 8843 | 10090 | 6000 | 0 | 4090 | 0 | 2691 | 2691 | 2355 | Đan triển khai thi công xây dựng | 2864 | -173
8 | Cải tạo nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Hưng Long ( Tuyến 1 từ nhà ông Lân đến ruộng ô Mạnh Thúy, Tuyến 2 từ nhà ông Bình đến nhà ông Lục Khuê | 1651/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 | 2870 | 2870 | 998 |  | 1872 | 2670 | 1993 | 998 | 0 | 995 | 0 | 877 | 877 | 502 | Đan triển khai thi công xây dựng | 995 | -118
9 | Xây dựng nhà lớp học và hạng mục phụ trợ trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hưng Long | 629/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 | 14359 | 14359 |  |  | 14359 | 13469 | 10380 | 0 | 0 | 10380 | 0 | 3979 | 3979 | 2794 | Đan triển khai thi công xây dựng
10 | Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Thanh, xã Hưng Long | 88/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 | 9360 | 9360 |  | 1790 | 7570 | 0 | 7490 | 0 | 1790 | 5700 | 0 | 1870 | 1870 | 1870 | Đan triển khai thi công xây dựng | 1000 | 870
11 | Cải tạo, nâng cấp mương tiêu đa hàng kết hợp mở rộng đường giao thông nông thôn từ bờ đê Kim Sơn đến kênh tiêu T1 trạm bơm Hưng Long | 241/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 | 6213 | 6213 | 900 | 3000 | 2313 | 3933 | 5500 | 900 | 3000 | 1600 | 0 | 713 | 713 | 713 | Đan triển khai thi công xây dựng | 1600 | -887
12 | NCCT đường GT xã Hưng Long (đoạn từ chùa Lạc Dục đến giếng thôn Lạc Dục; từ ĐT387 đến nhà bà Hồng Sách và từ nhà ông Láng Hương đến nhà ông Lục Khuyên) | 1751/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 | 13974 | 13974 |  |  | 13974 | 5975 | 5427 | 0 | 0 | 5427 | 0 | 8547 | 8547 | 7969 | Đan triển khai thi công xây dựng | 722 | 7825
13 | Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Đồng Thanh, thôn Phú Sơn và thôn Lạc Dục xã Hưng Long | 331/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 3555 | 3555 | 951 |  | 2604 | 3097 | 3040 | 951 | 0 | 2089 | 0 | 515 | 515 | 515 | Đan triển khai thi công xây dựng | 1000 | -485
14 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phú Sơn ( đoạn từ nhà bà Mẽ đến nhà ô Quân) | 241/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 | 3161 | 3161 |  | 900 | 2261 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2261 | 2261 | 1761 | Đan triển khai thi công xây dựng
15 | Cải tạo, mở rộng mương tiêu thoát nước Phú Sơn Trạm bơm Vinh Quang | 4760/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 8500 | 8500 |  | 4000 | 4500 | 7721 | 7960 | 0 | 4000 | 3960 | -239 | 540 | 540 | 540 | Đan triển khai thi công xây dựng | 3960 | -3420
16 | Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào | 98/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 | 12000 | 12000 | 2500 | 3500 | 6000 | 6500 | 5950 | 2500 | 3450 | 0 | 550 | 6050 | 2487 | 3563 | Đan triển khai thi công xây dựng
17 | Cải tạo, nâng cấp đường trục Máy Kéo xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào | 302/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 | 40889 | 40889 | 21000 | 0 | 19889 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 19889 | 19889 | 10000 | Đan triển khai thi công xây dựng
18 | Hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường giao thông Đống Thanh và Lạc Dục xã Hưng Long | 528/QĐ-UBND ngày | 5415 | 5415 | 2000 |  | 3415 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 | 3415 | 3415 | 3415 | Đan triển khai thi công xây dựng | 2000 | 1415
20 | Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Hưng Long ( đoạn 1 từ nhà ông Lẫm đến nhà bà Lán Điền; đoạn 2 từ nhà bà Mận đến nhà bà Hằng) |  | 9500 | 9500 |  | 3500 | 6000 |  | 4363 | 0 | 0 | 4363 | 0 | 5137 | 7300 | 7300 | Đan triển khai thi công xây dựng | 4363 | 774
21 | Công trình đường giao thông nông thôn và rãnh đoạn từ nhà ông A đến nhà quản trang thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục | 159/ QĐ - UBND ngày 16/8/2022 | 10511 | 10511 | 4000 |  | 6511 | 8578 | 8578 | 4000 |  | 4578 | 0 | 1933 | 1933 | 933 | Đang triển khai thi công
22 | Công trình xây dựng đường từ đường Trần Thị Khang đến thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục | 193/QĐ - UBND ngày 16/8/2022 | 14950 | 14950 | 6000 |  | 8950 | 12202 | 12202 | 6000 |  | 6202 |  | 2748 | 2548 | 2548 | Đang triển khai thi công
23 | Cải tạo, nâng cấp đường và rãnh dọc thoát nước, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào (Đoạn 1: từ cầu Ngái thôn Vô Ngại đến cống trạm bơm ; đoạn 2: từ giao trục đê Kim Sơn đến cống chăn nuôi thôn Vô Ngại: đoạn 3: từ đường bê tông giáp cổng doanh nghiệp đến đầu làng Nho Lâm) | 188/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 12844 | 12844 | 4000 |  | 8844 | 4604 | 6604 | 4000 | 0 | 2604 |  | 6240 | 6240 | 6240 | Đang triển khai thi công | 2000 | 4240
24 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Ngọc Lâm (đoạn từ QL5 giáp xã Bạch Sam đến khu dân cư và một số tuyến đường trong thôn Ngọc Lãng) | 117/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 11750 | 11750 | 5000 |  | 6750 | 6955 | 8725 | 5000 | 0 | 3725 |  | 3025 | 3025 | 1995 | Đang triển khai thi công | 1770 | 1255
25 | Cải tạo, nâng cấp kè và mở rộng tuyến đường giao thông xã Ngọc Lâm (đoạn từ trạm bơm Ngọc Lâm đến trạm bơm Phúc Bố) | 189/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 35000 | 35000 | 15216 | 0 | 19784 | 16839 | 16839 | 15216 | 0 | 1623 |  | 18161 | 1264 | 16897 | Đang triển khai thi công
26 | Xây dựng trụ sở Công an xã Ngọc Lâm | 46/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 | 13500 | 13500 | 2500 | 3500 | 7500 | 9491 | 9491 | 2500 | 3500 | 3491 |  | 4009 | 4009 | 2000 | Đang triển khai thi công
27 | Nâng cấp, cải tạo đường Kim Sơn đoạn từ ngã tư Phố Ngái đến trạm bơm Phúc Bố. | 92/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 13038 | 13038 | 0 | 0 | 13038 | 9930 | 9930 | 0 | 0 | 9930 |  | 3108 | 3108 | 3108 | Đang triển khai thi công
28 | Khu học tập và các phòng học phòng chức năngtrường Mầm non xã Ngọc Lâm | 44/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 | 27500 | 27500 | 0 | 4000 | 23500 | 5129 | 5129 | 0 | 4000 | 1129 |  | 22371 | 22371 | 3500 | Đang triển khai thi công
29 | Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Ngọc Lâm |  | 11953 | 11953 |  |  | 11953 | 3786 | 3786 |  |  | 3786 |  | 8167 | 8167 | 6690 | Đang triển khai thi công
IV | DỰ ÁN ĐANG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  | 120889 | 120889 | 48895 | 0 | 71994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120889 | 72037 | 27532
1 | Cải tạo sửa chữa, sân vườn khu di tích và nhà lưu niệm Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên Liệt Sỹ Anh Hùng Lực lượng vũ Trang Trần Thị Khang | 88/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3043 | 3043 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật
2 | Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục | 177/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 | 27000 | 27000 | 22000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 5000 | 3000 | Đã phê duyệt dự án
3 | Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Xuân Bản và thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục | 178/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 | 28500 | 28500 | 23895 |  | 4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 4605 | 3000 | Đã phê duyệt dự án
4 | Xây dựng nhà lớp học, phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THCS Phùng Chí Kiên | 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2024 | 44900 | 44900 | 0 | 0 | 44900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44900 | 42900 | 2000 | Đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi
5 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường thôn Đống Thanh từ nhà ông Tính đến nhà ông Xúc | 12/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 | 9489 | 9489 | 0 | 0 | 9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489 | 9489 | 9489 | Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật
6 | Tu sửa khẩn cấp sạt lở bờ kênh xả tiêu trạm bơm Ngọc Lâm | 551/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 | 7000 | 7000 | 3000 |  | 4000 | [6 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | Đang lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư